|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NO | EYLEM | EYLEMDEN SORUMLU KURULUŞ | EYLEMLE İLGİLİ KURULUŞLAR | BAŞLANGIÇ-BİTİŞ TARİHİ | AÇIKLAMA |
| 1 | Kaymakamlık binası içinde yaşlı engelliler için bir yer tasarlanması ve hizmet içeriğinin belirlenmesi | Köylere Hizmet Götürme Birliği | Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı | 02.03.2015  06.03.2015 | Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından Kaymakamlık içerisindeki uygun bir alana Refakat Odası yapılması için çizim tasarım işlemleri ile gerekli malzeme ekipman listesinin oluşturulması |
| 2 | Tasarlanan ve çizimi yapılan yerin kurulmasına yönelik yapım işlerinin başlatılması ve ivedilikle bitirilmesi | Köylere Hizmet Götürme Birliği |  | 06.03.2015  06.04.2015 | Yaşlı ve engelli vatandaşlarımızın refakati ve devlet elinin sıcaklığını hissetmeleri için gerekli olan bölümün harekete geçirilmesi |
| 3 | Refakat bölümünde verilecek hizmet standardının oluşturulması ve personel görevlerinin tanımlanması | Kaymakamlık | Kaymakamlık Binası içerisinde hizmet veren tüm kurumlar |  | Salı günleri refakat için kaymakamlık girişinde bir personel ve refakat bölümünde bir personel olmak üzere iki personelin bulundurulması,  Personele yaşlı ve engelli vatandaşlara hangi hizmetleri vereceğine dair bilgi dokümanının verilmesi  Çay vb. ikramların kaymakamlıkça bekleyenlere verilmesi |
| 4 | Yaşlı ve engelli vatandaşlara refakat edilmesi | Kaymakamlık | Kaymakamlık Binası içerisinde hizmet veren tüm kurumlar |  | Her hafta Salı günü 2 personelin görevlendirilerek gelen vatandaşların işlemlerini kolaylaştırmak, ilgili daire ile irtibata geçerek vatandaşın işleminin yapılmasını sağlamak |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NO | EYLEM | EYLEMDEN SORUMLU KURULUŞ | EYLEMLE İLGİLİ KURULUŞLAR | BAŞLANGIÇ-BİTİŞ TARİHİ | AÇIKLAMA |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |